УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ОАО «ЕПТС»

__________ А.В. Дементьев

«____» ________________2017г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж котла RS-D300 в котельной «Д/сад 14»

АО «Елабужское ПТС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Монтаж котла RS-D300 |
| 2. | Адрес расположения объекта | РТ, г. Елабуга, ул. Тугарова 24а |
| 3. | Сроки выполнения работ | В течении 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 4. | Условия оплаты | -30%предоплата после подписания договора, -70% после подписания актов выполненных работ в течении 6 месяцев. |
| 5. | Цели использования результатов работ | Обеспечение безопасной эксплуатации котельной «Д/сад №14», энергоэффективность, бесперебойное и надёжное теплоснабжение потребителей тепла. |
| 6. | Виды выполняемых работ | Монтаж котла RS-D300 согласно разработанного проекта «Техническое перевооружение котельной «Детский сад №14» № 78/2014-01, приложенной сметы, НТД и Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С) Внесение изменений в проект № 78/2014-01 по факту выполнения работ. |
| 7. | Объемы выполняемых работ | 1. Монтаж котла, трубопроводов, газопроводов, электроснабжения, КИПиА, газоходов и дымовой трубы, а также сопутствующие работы (материал и оборудование Заказчика, передается на давальческой основе). 2. Проведение пуско-наладочных и режимно-наладочных испытаний с предоставлением отчета. 3. Предоставление полного пакета исполнительной документации, в том числе для сдачи в органы «Ростехнадзора» газовой части котла и протоколов по электробезопасности согласно НТД. |
| 8. | Организационные мероприятия. | - До начала работ предоставить график проведения работ - При проведении ремонтных работ в действующей котельной принять меры против повреждения действующего оборудования. - Произвести все согласования в контролирующих органах и организациях для ввода оборудования в эксплуатацию. - Подрядная организация в процессе демонтажа оборудования передает металлолом заказчику, а по объёму сданного металлолома в КС-2, при сдаче работ, указывается вес демонтированных металлоконструкций |
| 9. | Условия выполнения работ | Во время выполнения работ подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает себя спецодеждой. Необходим допуск для работы на высоте. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства или представлять угрозу для эксплуатации котельной. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами. Подрядчик перед началом работ должен предоставить заказчику список сотрудников, привлечённых к выполнению работ с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан – разрешение на работу. Предоставить заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за производство работ по ремонту котла. Подрядчик обязан согласовать с заказчиком режим, порядок, состав и план проведения работ. Интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня) устанавливается в соответствии с действующим законодательством о труде. Качество работ (ГОСТ, СНиП, технические регламенты сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ. Приказ Госстроя №139 от 09.12.1999г., Постановление Госстроя №170 от 27.09.2003г. (МДК 2-04.2004), Приказ Госстроя России от 26.12.97г. №17-139 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социально-культурного обслуживания». СанПин2.1.2.1002-00,СниП 2.09.03-85., СниП 2.-35-76*..Котельные установки. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 24 месяца. Не повреждать основные конструкции зданий и инженерного оборудования при проведении работ. В случае повреждения данных конструкций провести работы по восстановлению за собственный счет. |
| 10. | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием (спецтехникой) и т.п., для проведения ремонта, испытаний и пуско-наладочных работ на объектах Заказчика. При работах связанных с испытаниями и измерениями, соисполнитель должен иметь оформленное в установленном порядке Разрешение Ростехнадзора на этот вид деятельности. Подрядчик обязан обосновать и согласовать с Заказчиком привлечение Соисполнителя. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов работ по Договору. |